## in
Consecutivo | Número de Obra | Descripción de la Obra | Fuente de Financiamiento | Origen del Recurso | Tipo de Infraestructura | Empresa Constructora | Contrato | Importe del Contrato(en pesos) | Importe Modificado (en pesos) | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance Físico(en porcentaje) | Estado de la obra
1 | 26353 | REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JÚAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BOSQUES III EN BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MÉXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JÚAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MÉXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS/PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MUNICIPAL/FEDERAL | ESPACIOS PÚBLICOS | CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP002/SMIMP-2024-26353 | 7843491.58 | 10020322.33 | 2024-01-03 | 29/05/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
2 | 26354 | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS/ RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023/PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MUNICIPAL/FEDERAL | ESPACIOS EDUCATIVOS | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | OP/LP003/SMIMP-2024-26354 | 2954946.69 | 9385878.76 | 2024-01-03 | 29/05/2024 | 99.5 | OBRA EN PROCESO
3 | 26355 | AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 68 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 68 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACOZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS/ RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023 | MUNICIPAL | MERCADOS PÚBLICOS | GRUPO FAGYD, S.A. DE C.V. | OP/LP004/SMIMP-2024-26355 | 3046015.26 | 3616792.39 | 2024-01-03 | 29/05/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
4 | 26356 | REHABILITACIÓN DE MERCADO CARMÉN SERDÁN O LA ACOCOTA EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA LA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS | MUNICIPAL | MERCADOS PÚBLICOS | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | OP/LP005/SMIMP-2024-26356 | 4224750.66 | 4224750.66 | 2024-01-03 | 29/05/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
5 | 26357 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRESNOS O CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAÉLE, CERRADA CUITLÁHUAC O CERRADA MANZANOS ENTRE PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAÉLE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN CALLE FRESNOS O CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAÉLE, CERRADA CUITLÁHUAC O CERRADA MANZANOS ENTRE PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAÉLE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | ISAMAR MONTES AGUILAR | OP/LP010/SMIMP-2024-26357 | 3641882.74 | 3392140.61 | 25/03/2024 | 22/06/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
6 | 26358 | READECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIALIDADES Y ESPACIO PÚBLICO EN ENTORNO AL BARRIO DE SANTIAGO Y BARRIO SAN MATÍAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. Ubicación AVENIDA 15 PONIENTE, AVENIDA 13 PONIENTE, AVENIDA 11 PONIENTE Y AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE 15 SUR; CALLE 25 SUR, CALLE 23 SUR, CALLE 17 SUR Y CALLE 15 SUR ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVNIDA 15 PONIENTE; CALLE 19 SUR, Y CALLE 21 SUR ENTRE AVENIDA 15 PONIENTE Y AVENIDA REFORMA, EN EL BARRIO DE SANTIAGO Y BARRIO DE SAN MATÍAS; PARQUE DE SANTIAGO EN CALLE 15 SUR ENTRE AVENIDA 19 PONIENTEY AVENIDA 17 PONIENTE EN BARRIO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023/PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MUNICIPAL/FEDERAL | ESPACIOS PÚBLICOS | INMOBILIARIA CASTITAS, S.A. DE C.V. | OP/LP011/SMIMP-2024-26358 | 38197766.03 | 49606805.32 | 2024-09-04 | 2024-06-08 | 100 | OBRA TERMINADA
7 | 26359 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS 2024 DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS/RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023 | MUNICIPAL | IMAGEN URBANA | DICOVIT, S.A. DE C.V. | OP/LP007/SMIMP-2024-26359 | 6489434.48 | 7966373.63 | 2024-01-03 | 28/07/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
8 | 26360 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A LA CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR, EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS | MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS | KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP008/SMIMP-2024-26360 | 5248748.47 | 5248748.47 | 2024-01-03 | 29/04/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
9 | 26361 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V. | OP/LP009/SMIMP-2024-26361 | 7145805.61 | 7705131.76 | 25/03/2024 | 22/06/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
10 | 26362 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/RECURSOS PROPIOS | FEDERAL/MUNICIPAL | PAVIMENTACIÓN | CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V. | OP/LP012/SMIMP-2024-26362 | 27808624.55 | 36092902.57 | 2024-09-04 | 2024-05-09 | 100 | OBRA TERMINADA
11 | 26363 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICACIÓN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/RECURSOS PROPIOS | FEDERAL/MUNICIPAL | BACHEO | GRUPO HERBRICH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | OP/LP016/SMIMP-2024-26363 | 7804687.57 | 9804687.57 | 17/04/2024 | 13/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
12 | 26364 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICACIÓN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/RECURSOS PROPIOS | FEDERAL/MUNICIPAL | BACHEO | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA, S.A. DE C.V. | OP/LP015/SMIMP-2024-26364 | 7901043.67 | 9901043.67 | 17/04/2024 | 13/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
13 | 26365 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICACIÓN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/RECURSOS PROPIOS | FEDERAL/MUNICIPAL | BACHEO | MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP014/SMIMP-2024-26365 | 7909079.23 | 10709079.23 | 17/04/2024 | 13/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
14 | 26366 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA UBICACIÓN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/RECURSOS PROPIOS | FEDERAL/MUNICIPAL | BACHEO | COINCA, S.A. DE C.V. | OP/LP013/SMIMP-2024-26366 | 7852872.69 | 10652872.69 | 17/04/2024 | 13/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
15 | 26367 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA – SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA – SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024/RECURSOS PROPIOS | MUNICIPAL/FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP017/SMIMP-2024-26367 | 5618628.29 | 6368589.45 | 17/04/2024 | 15/06/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
16 | 26368 | SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL PARA EJERCICIO FISCAL. 1, 2024 UBICACIÓN DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | FEDERAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SROP/I3001/SMIMP-2024-26368 | 1546498.6 | 2523784.95 | 2024-09-04 | 2024-06-08 | 100
17 | 26369 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, TERCIARIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS CUADRANTES 1, 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023/RECURSOS PROPIOS | MUNICIPAL | IMAGEN URBANA | INGENIERÍA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | OP/LP018/SMIMP-2024-26369 | 6963130.83 | 7814117.29 | 2024-10-05 | 2024-06-09 | 100 | OBRA TERMINADA
18 | 26370 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1, 2024 UBICACIÓN DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022 | MUNICIPAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS | KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SROP/LP020/SMIMP-2024-26370 | 5157360 | 5157360 | 2024-10-05 | 2024-08-06 | 100
19 | 26371 | MANTENIMIENTO DE PARQUE BIBLIOTECA GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR UBICADO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022/RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023/PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MUNICIPAL/FEDERAL | ESPACIOS PÚBLICOS | ICPC, S.A. DE C.V. | OP/I3003/SMIMP-2024-26371 | 1544916.04 | 2466176.34 | 2024-03-05 | 2024-01-07 | 100 | OBRA TERMINADA
20 | 26372 | ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 1, 2024. UBICACIÓN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | FEDERAL | ESTUDIOS Y PROYECTOS | LABYCTA, S.A. DE C.V. | SROP/I3002/SMIMP-2024-26372 | 1493372.06 | 1480400.31 | 2024-03-05 | 2024-01-06 | 100
21 | 26373 | SUPERVISIÓN TÉCNICA EN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2024. UBICACIÓN DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2022/RECURSOS PROPIOS/PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 | MUNICIPAL/FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | ZDANIYA, S.A. DE C.V. | SROP/LP022/SMIMP-2024-26373 | 2842430.42 | 3669218.12 | 2024-10-05 | 2024-07-08 | 100
22 | 26374 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO; TEMPLO DE SANTA BÁRBARA, EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA NORTE; PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DESTIERRO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO; SANTA BÁRBARA: AVENIDA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y CALLE 34 NORTE, EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA NORTE; PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL DESTIERRO: CALLE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA Y MORELOS Y CALLE REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS/RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2023 | MUNICIPAL | IMAGEN URBANA | DICOVIT, S.A. DE C.V. | OP/I3004/SMIMP-2024-26374 | 1451928.81 | 4043165.71 | 29/05/2024 | 26/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
23 | 26375 | CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS, REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA DEL CORREDOR EMBLEMÁTICO LOS SAPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS Y REVITALIZACÓN A LA IMAGEN URBANA: CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 MAYO UBICADOS EN CORREDOR DE LOS SAPOS, AVENIDA 6 ORIENTE NÚMERO 204 ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE; PUENTE DE BUBAS: ENTRE AVENIDA 2 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO; PASAJE HISTÓRICO: BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BARRIO DE XANENETLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS | MUNICIPAL | IMAGEN URBANA | BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | OP/I3004/SMIMP-2024-26375 | 1436605.71 | 1436605.71 | 2024-11-06 | 2024-09-08 | 100 | OBRA TERMINADA
24 | 26376 | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | RECURSOS PROPIOS | MUNICIPAL | BACHEO | CONSTRUCTORA OSAKE, S.A. DE C.V. | OP/LP045/SMIMP-2024-26376 | 5604988.18 | 5604988.18 | 2024-05-11 | 19/12/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
25 | 31013 | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE, SEGUNDA ETAPA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ESPACIOS PÚBLICOS | CONSTRUCTORA SAN MARÓN, S.A. DE C.V. | OP/LP001/SMIMP-2024-31013 | 44266783.47 | 44266783.47 | 2024-01-03 | 28/06/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
26 | 31014 | REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR, AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR, AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | MANTENIMIENTO VIAL MAYOR | PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP006/SMIMP-2024-31014 | 47112248.57 | 51701209.43 | 2024-01-03 | 28/06/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
27 | 31015 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ESPACIOS PÚBLICOS | ELEMET CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | OP/LP019/SMIMP-2024-31015 | 1887162.09 | 1684912.89 | 2024-10-05 | 2024-08-07 | 100 | OBRA TERMINADA
28 | 31016 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL SOCORRO ENTRE CUARTA PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN O CALLE SAN MIGUEL Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LA CONCEPCIÓN SUR; CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BARRANCA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN CALLE DEL SOCORRO ENTRE CUARTA PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN O CALLE SAN MIGUEL Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LA CONCEPCIÓN SUR; CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BARRANCA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA CAP, S.A. DE C.V. | OP/LP021/SMIMP-2024-31016 | 3246134.67 | 3246134.67 | 2024-10-05 | 2024-08-07 | 100 | OBRA TERMINADA
29 | 31017 | MEJORAMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZIUTLÁN SUR Y CALLE 13 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTÍAN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZIUTLÁN SUR Y CALLE 13 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTÍAN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | IMAGEN URBANA | MULTISERVICIOS IC, S. DE R.L. DE C.V. | OP/LP023/SMIMP-2024-31017 | 12026553.2 | 16776423.16 | 21/05/2024 | 18/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
30 | 31018 | AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A. DE C.V. | OP/AD001/SMIMP-2024-31018 | 482527.23 | 482527.23 | 22/05/2024 | 20/07/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
31 | 31019 | AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | VARGAS Y ENRÍQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | OP/LP024/SMIMP-2024-31019 | 2778264.35 | 2778264.35 | 24/05/2024 | 21/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
32 | 31020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ERNESTO S., CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VICENTE FOX QUEZADA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE FOX QUESADA ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN MIGUEL XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE 5 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALFREDO TOXQUI, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA TRES DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RESURRECCIÓN O PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO, CALLE RESURRECCIÓN O PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ERNESTO S., CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE FOX QUESADA ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN MIGUEL XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE 5 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALFREDO TOXQUI, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA TRES DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RESURRECCIÓN O PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO, CALLE RESURRECCIÓN O PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | JIMENEZ Y CUELLAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | OP/LP025/SMIMP-2024-31020 | 11743171.86 | 11743171.86 | 2024-12-06 | 2024-10-08 | 100 | OBRA TERMINADA
33 | 31021 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS; CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS; CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y FIN DE CALLE , CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE LAURELES ENTRE CALLE ZAPOTITLÁN Y CALLE POZA RICA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA; CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARDOS; CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE CLAVELES, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LA COLONIA EL ENCINAR PRIMERA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS; CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS; CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y FIN DE CALLE, CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE LAURELES ENTRE CALLE ZAPOTITLAN Y CALLE POZA RICA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA; CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARDOS; CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE CLAVELES, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO, EN LA COLONIA EL ENCINAR PRIMERA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | MUT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | OP/LP026/SMIMP-2024-31021 | 6146610.48 | 6677318.94 | 2024-12-06 | 25/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
34 | 31022 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA A NIVEL DE PISO, CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ Y RETIRO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación EN VIALIDADES DE LOS CUADRANTES 1, 2, 3 Y 4; CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ; BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD | CONSTRUCCIONES MDE, S.A. DE C.V. | OP/LP027/SMIMP-2024-31022 | 9871705.68 | 13754428.69 | 2024-12-06 | 25/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
35 | 31023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE OCOTAL ENTRE CALLE TERCERA OCOTAL Y FIN DE CALLE; PRIVADA SAN VICENTE ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; CALLE 4 DE OCOTAL ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ÁLAMO; CALLE ÁLAMO ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE ; AVENIDA LAUREL ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BARRIO SAN PEDRO, SANTA MARÍA XONACATEPEC Y SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación CALLE OCOTAL ENTRE CALLE TERCERA OCOTAL Y FIN DE CALLE; PRIVADA SAN VICENTE ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; CALLE 4 DE OCOTAL ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ÁLAMO; CALLE ÁLAMO ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; AVENIDA LAUREL ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BARRIO SAN PEDRO, SANTA MARÍA XONACATEPEC Y SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP028/SMIMP-2024-31023 | 29947299.76 | 40457128.14 | 2024-12-06 | 2024-10-08 | 100 | OBRA TERMINADA
36 | 31024 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación POZO DENOMINADO ALAMBRES DE PUEBLA: CALZADA ALFREDO TOXQUI NÚMERO 13853; POZO DENOMINADO EL CANAL: ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE 25 DE MAYO; POZO DENOMINADO XALTONAC: ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA NOPALERA; POZO DENOMINADO SAN DIEGO: ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA Y AVENIDA ALFREDO TOXQUI; POZO DENOMINADO LA JOSEFINA: CALLE SIN NOMBRE ENTRE PRIVADA AYUNTAMIENTO Y CALLE SANTIAGO, UBICADOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | LITE ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP029/SMIMP-2024-31024 | 4212759.34 | 4212759.34 | 2024-12-06 | 2024-10-08 | 100 | OBRA TERMINADA
37 | 31026 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FRESNO, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RUA DE AMATISTA ENTRE CALLE RUA DE ÓNIX Y CALLE RUA DE CORAL, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación CALLE ENCINO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE FRESNO, EN LA COLONIA EL ENCINAR SEGUNDA SECCIÓN; CALLE RUA DE AMATISTA ENTRE CALLE RUA DE ÓNIX Y CALLE RUA DE CORAL, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | 22.30+ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | OP/I3006/SMIMP-2024-31026 | 817462.37 | 817462.37 | 2024-11-06 | 24/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
38 | 31027 | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELÍ, CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELÍ, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELÍ, CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELÍ, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | INGENIERÍA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | OP/LP031/SMIMP-2024-31027 | 9123276.63 | 10530237.44 | 2024-12-06 | 25/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
39 | 31028 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMSA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMSA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V. | OP/LP032/SMIMP-2024-31028 | 7746283.66 | 8441264.21 | 2024-12-06 | 25/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
40 | 31029 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO: ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR; ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO; AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRADURA, EN LAS COLONIAS SAN DIEGO MANZANILLA Y VALLE DE LAS FLORES; PROLONGACIÓN PINO ENTRE CERRADA PINO Y AVENIDA HERRADURA, EN LA COLONIA RANCHO DE SAN DIEGO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN; CALLE C ENTRE CALLE F Y FIN DE CALLE, EN PARQUE INDUSTRIAL 2000; CAMINO REAL ARENILLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARACOL, CALLE CARACOLES ENTRE CAMINO REAL ARENILLAS Y CALLE TULUM, DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V. | OP/LP033/SMIMP-2024-31029 | 9832449.16 | 11992700.06 | 13/06/2024 | 26/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
41 | 31030 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL AGUACATE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación CAMINO AL PANTEÓN ENTRE CALLE DE LOS AHUEHUETES Y PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL AGUACATE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | INMOBILIARIA CASTITAS, S.A. DE C.V. | OP/LP035/SMIMP-2024-31030 | 12764938.33 | 15808888.04 | 20/06/2024 | 18/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
42 | 31031 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación POZO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA UBICADO EN CADENAMIENTO 0+000.00; LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TINAJAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA; CALLE 8 SUR ENTRE CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 / MUNICIPIO DE PUEBLA, CRÉDITO 2022 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | OP/LP038/SMIMP-2024-31031 | 17163558.1 | 17163558.1 | 2024-12-07 | 2024-09-10 | 82.5 | OBRA EN PROCESO
43 | 31032 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA A 4 SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA 101 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA; CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA ENTRE CERRADA 6 A SUR Y CERRADA 6 C SUR; CERRADA 6 A SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 C SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; PRIVADA B 4 SUR ORIENTE ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y AVENIDA 101 ORIENTE; CALLE 97 A ORIENTE ENTRE PRIVADA B 4 SUR ORIENTE Y AVENIDA 8 SUR; PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA, EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS DE LOMA BELLA Y 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación PRIVADA A 4 SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA 101 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA; CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA ENTRE CERRADA 6 A SUR Y CERRADA 6 C SUR; CERRADA 6 A SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 C SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; PRIVADA B 4 SUR ORIENTE ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y AVENIDA 101 ORIENTE; CALLE 97 A ORIENTE ENTRE PRIVADA B 4 SUR ORIENTE Y AVENIDA 8 SUR; PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA, EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS DE LOMA BELLA Y 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V. | OP/LP036/SMIMP-2024-31032 | 13390976.81 | 13842729.43 | 2024-12-07 | 2024-09-09 | 100 | OBRA TERMINADA
44 | 31034 | REHABILITACIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES: PUENTE UBICADO EN AVENIDA MANUEL ESPINOSA YGLESIAS O CALLE 31 PONIENTE ENTRE CALLE 35 SUR Y AVENIDA 29 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN LIBRAMIENTO CERRO DE SAN JUAN Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO ENTRE AVENIDA 15 PONIENTE Y AVENIDA 7 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA SUR Y AVENIDA GLORIA; EN LAS COLONIAS LAS ANIMAS, ESMERALDA, NUEVA ANTEQUERA, AMPLIACIÓN REFORMA SUR, SANTA CRUZ LOS ÁNGELES, LA LIBERTAD Y REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación PUENTE UBICADO EN AVENIDA MANUEL ESPINOSA YGLESIAS O CALLE 31 PONIENTE ENTRE CALLE 35 SUR Y AVENIDA 29 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN LIBRAMIENTO CERRO DE SAN JUAN Y BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO ENTRE AVENIDA 15 PONIENTE Y AVENIDA 7 PONIENTE; PUENTE UBICADO EN BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA SUR Y AVENIDA GLORIA; EN LAS COLONIAS LAS ANIMAS, ESMERALDA, NUEVA ANTEQUERA, AMPLIACIÓN REFORMA SUR, SANTA CRUZ LOS ÁNGELES, LA LIBERTAD Y REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | MANTENIMIENTO VIAL MAYOR | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | OP/LP037/SMIMP-2024-31034 | 9396385.6 | 9396385.6 | 2024-12-07 | 24/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
45 | 31035 | REHABILITACIÓN VIAL EN RETORNO 2 D ENTRE CALLE RETORNO 1 D Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO; RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE MEDICINA ENTRE DIAGONAL ARQUITECTURA Ó CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MICHOACÁN Y CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE YUCATÁN, EN LA COLONIA UNIVERSIDADES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación RETORNO 2 D ENTRE CALLE RETORNO 1 D Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO; CALLE MEDICINA ENTRE DIAGONAL ARQUITECTURA Ó CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MICHOACÁN Y CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE YUCATÁN, EN LA COLONIA UNIVERSIDADES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | MANTENIMIENTO VIAL MAYOR | KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OP/LP039/SMIMP-2024-31035 | 10900861.07 | 12763551.26 | 31/07/2024 | 13/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
46 | 31036 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | OP/I5002/SMIMP-2024-31036 | 2635042.43 | 2635042.43 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 56.49 | OBRA EN PROCESO
47 | 31037 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE CALLE JÓSE MARTÍ Y CALLE CESAR VALLEJO, EN LA COLONIAS BALCONES DEL SUR Y FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V. | OP/LP041/SMIMP-2024-31037 | 5446952.18 | 5446952.18 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 33.26 | OBRA EN PROCESO
48 | 31038 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROBLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | GRUPO CONSTRUCTOR PROINCI, S.A. DE C.V. | OP/I5001/SMIMP-2024-31038 | 2513381.29 | 2513381.29 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 68.73 | OBRA EN PROCESO
49 | 31039 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEL NUÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | SOLUTINTEC, S.A. DE C.V. | OP/I5003/SMIMP-2024-31039 | 2749979.9 | 2749979.9 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 29.74 | OBRA EN PROCESO
50 | 31040 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ALCANFORES, EN LA COLONIA VALLE PARAÍSO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | SOLUTINTEC, S.A. DE C.V. | OP/LP042/SMIMP-2024-31040 | 7693807.82 | 7693807.82 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 30 | OBRA EN PROCESO
51 | 31041 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 110 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V. | OP/LP043/SMIMP-2024-31041 | 4741133.09 | 4741133.09 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 7.75 | OBRA EN PROCESO
52 | 31042 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PINO ENTRE CALLE POLÍTICA MODERNA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE PINO Y CALLE RUBÍ, CALLE RUBÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NUEVO PARAÍSO Y SOLIDARIDAD, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | GRUPO ECOLÓGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | OP/LP044/SMIMP-2024-31042 | 4831661.44 | 4831661.44 | 13/11/2024 | 27/12/2024 | 14 | OBRA EN PROCESO
53 | 31043 | RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | GRUPO INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V. | OP/LP047/SMIMP-2024-31043 | 4401184.25 | 4401184.25 | 22/11/2024 | 31/12/2024 | 65.2 | OBRA EN PROCESO
54 | 31044 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | FAISMUN 2024 | FEDERAL | PAVIMENTACIÓN | EDIFICACIONES ESPECIALES JAKME, S.A. DE C.V. | OP/I5004/SMIMP-2024-31044 | 7550133.01 | 7550133.01 | 29/11/2024 | 31/12/2024 | 3 | OBRA EN PROCESO
55 | 40494 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, ZONA CENTRO, BARRIO DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SANTA INÉS Y SAN AGUSTÍN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN POLIGONAL COMPRENDIDA EN CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 15 PONIENTE, AVENIDA 15 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y AVENIDA 11 SUR, AVENIDA 11 SUR ENTRE AVENIDAS 15 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y CALLE 9 SUR, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 7 PONIENTE, AVENIDA 7 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 7 SUR, CALLE 7 SUR ENTRE AVENIDAS 7 Y 3 PONIENTE, AV. 3 PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 5 SUR, CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDAS 3 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 3 SUR | MEJORAMIENTO DE IMAGEN ZONA CENTRO / RECURSOS PROPIOS | FEDERAL/MUNICIPAL | IMAGEN URBANA | LITE ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V. | OP/LO-80-D74-821114998-N-1/SMIMP-2024-40494 | 4965239.91 | 4965239.91 | 23/09/2024 | 21/12/2024 | 99 | OBRA EN PROCESO
56 | CFE2024-E001 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMP COL. GUADALUPE LAGUNILLA, C. AZUCENAS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2023-E001 | 110773.69 | 110773.69 | 30/04/2024 | 30/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
57 | CFE2024-E002 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIV. CHIHUAHUA, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2023-E002 | 348047.57 | 348047.57 | 30/04/2024 | 30/08/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
58 | CFE2024-E003 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA ALICATE, PRIVADA IBIZA Y PRIVADA BOULEVARD APARICIO SUR, EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN APARIC 08C ENTRE ANTIGUO CAMINO A SAN APARICIO Y 3 DE ENERO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E003 | 311861.63 | 311861.63 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
59 | CFE2024-E004 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 4 ORIENTE (COL. LOS ANGELES TETELA), NUMERO: S/N, EN LA COLONIA AZUMIATLA & ENTRE ESCUELA YOLANDA BENITEZ GUTIERREZ Y ESCUELA IGNACIO COMONFORT RIOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, COLONIA LOS ANGELES TETELA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E004 | 123713.08 | 123713.08 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
60 | CFE2024-E005 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOMA BONITA S/N, NUMERO: -, EN LA COLONIA STA CATARINA B S F TO8H ENTRE MORELOS Y -, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, COLONIA SANTA CATARINA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E005 | 41122.43 | 41122.43 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
61 | CFE2024-E006 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MARGARITAS EN ANDADORES 1, 4, 5 Y 6, NUMERO: S/N, EN LA COLONIA SN BERNABE TEMOXTITL & ENTRE 11 SUR Y 17 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E006 | 324878.2 | 324878.2 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
62 | CFE2024-E007 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CITLALTEPETL, COLONIA EXCURSIONISTA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E007 | 379809.96 | 379809.96 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
63 | CFE2024-E008 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AV MAXIMINO AVILA CAMACHO, PV. GUADALIPE VICTORIA, PV. ACERO, PV. BUGAMBILIA, PV SN FRAMCISCO, PV ALCATRAZ, PV PINO, Número: S/N, EN LA COLONIA RESURRECCION LA 08# ENTRE AQUILES SERDAN y PV NOLASCO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E008 | 1485274.88 | 1485274.88 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
64 | CFE2024-E009 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PV. LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, J. A. LA RESURRECCION | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E009 | 214794.78 | 214794.78 | 31/05/2024 | 30/09/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
65 | CFE2024-E010 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CANELA, NUMERO : 8, EN LA COLONIA STA CATARINA B S F T08H ENTRE FERNANDO SOLANA GOMEZ Y CALLE LABRADOR, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, COLONIA SANTA CATARINA, J. A. SANTO TOMAS CHAUTLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E010 | 137519.09 | 137519.09 | 2024-01-07 | 30/10/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
66 | CFE2024-E011 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C. CHIHUAHUA, COL. MÉXICO 83, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E011 | 444059.11 | 444059.11 | 2024-01-09 | 31/12/2024 | 95 | OBRA EN PROCESO
67 | CFE2024-E012 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA PRIVADA TEZIUTLÁN, SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E012 | 142024.58 | 142024.58 | 2024-01-09 | 31/12/2024 | 95 | OBRA EN PROCESO
68 | CFE2024-E013 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MANZANOS EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN, 2DA SECCIÓN, ENTRE LAURELES Y ENCINOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E013 | 22542.43 | 22542.43 | 2024-01-09 | 31/12/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
69 | CFE2024-E014 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RIO PUYECATENGO, PEDREGAL, COLORADO Y LERMA, COL. SANTO TOMÁS CHAUTLA, ENTRE CAMINO REAL Y PUYECATENGO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024 | FEDERAL | ELECTRIFICACIÓN | CFE | CFE2024-E014 | 486550.56 | 486550.56 | 2024-01-09 | 31/12/2024 | 100 | OBRA TERMINADA
70 | 40495 | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA AVENIDA OSA MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | FAISMUN 2024/MEJORAMIEN VIAL EN LA AVENIDA OSA MAYOR | FEDERAL | MANTENIMIENTO VIAL MAYOR | RAMIREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | OP/LP040/SMIMP-2024-40495 | 73329202.38 | 73329202.38 | 2024-09-10 | 31/12/2024 | 66.41 | OBRA EN PROCESO
642860464.1